## Sprint 0
Control del Sprint 0 de 20 días
Tareas | Horas Estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Autoevaluación Competencias por interante | 10 | DIA 1: 2; DIA 3: 2; DIA 5: 2; DIA 7: 2 | 8
Definicion de Proyecto | 10 | DIA 1: 1; DIA 2: 2; DIA 4: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 9: 1 | 10
Definicion de Proyecto | 10 | DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 8: 2 | 10
Definicion de Proyecto | 10 | DIA 1: 2; DIA 3: 3; DIA 4: 3 | 8
Definicion de Proyecto | 10 | [20 empty] | 4 | bar: DIA 1; DIA 3; DIA 12; DIA 17
Cronograma de actividades | 4 | [20 empty] | 3 | bar: DIA 6; DIA 8; DIA 10
Cronograma de actividades | 4 | [20 empty] | 3 | bar: DIA 6 to DIA 7; DIA 10
Cronograma de actividades | 4 | DIA 7: 2; DIA 14: 2 | 4
Cronograma de actividades | 4 | [20 empty] | 2 | bar: DIA 7 to DIA 8
Mokups | 6 | DIA 11: 2; DIA 13: 2 | 4
Mokups | 6 | DIA 10: 3; DIA 11: 2; DIA 12: 2; DIA 13: 3 | 10
Mokups | 6 | DIA 9: 2; DIA 11: 3; DIA 16: 1; DIA 18: 2; DIA 20: 2 | 10
Mokups | 6 | DIA 9: 2; DIA 10: 2; DIA 11: 2; DIA 12: 2; DIA 13: 2; DIA 15: 2; DIA 17: 2 | 14
Presentacion de Documentacion Inicial | 10 | DIA 12: 1; DIA 14: 2; DIA 16: 2; DIA 20: 2 | 7
Presentacion de Documentacion Inicial | 10 | DIA 15: 2; DIA 16: 2; DIA 18: 2 | 6
Presentacion de Documentacion Inicial | 10 | DIA 13: 1; DIA 16: 2; DIA 17: 2; DIA 18: 3; DIA 20: 2 | 10
Presentacion de Documentacion Inicial | 8 | DIA 15: 1; DIA 19: 7 | 8
HRS X DIA | 128 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 121
|  |  | 115 | 111 | 103 | 96 | 92 | 88 | 80 | 76 | 71 | 64 | 55 | 49 | 41 | 37 | 32 | 25 | 20 | 13 | 6 |  | -6
Horas Reales de producto por realizar |  | 121 | 115 | 111 | 103 | 96 | 92 | 88 | 80 | 76 | 71 | 64 | 55 | 49 | 41 | 37 | 32 | 25 | 20 | 13 | 6 | 0 |  | 0
% | 6.4 | [21 empty] | -6.4
Horas Estimadas de producto por realizar |  | 128 | 121.6 | 115.2 | 108.8 | 102.4 | 96 | 89.6 | 83.2 | 76.8 | 70.4 | 64 | 57.6 | 51.2 | 44.8 | 38.4 | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | -4.0856e-14

## Sprint 1
Control del Sprint 1 de 10 días
ID Historia | Id Tarea | Tareas | Horas Estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
HU1.1 | T1 | HU1.1-T1 | 4 | [10 empty] | 4 | bar: DIA 4; DIA 6 to DIA 8
HU1.1 | T2 | HU1.1-T2 | 8 | DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2; DIA 8: 1 | 7
HU1.2 | T1 | HU1.2-T1 | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 12
HU1.2 | T2 | HU1.2-T2 | 4 | DIA 6: 1; DIA 8: 2; DIA 10: 1 | 4
HU1.3 | T1 | HU1.3-T1 | 4 | DIA 6: 1; DIA 7: 1; DIA 8: 1; DIA 9: 1; DIA 10: 2 | 6
HU1.3 | T1 | HU1.3-T1 | 8 | DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 8: 2; DIA 10: 2 | 8
HU1.4 | T1 | HU1.4-T1 | 16 | DIA 1: 3; DIA 2: 3; DIA 3: 3 | 9
HU1.4 | T2 | HU1.4-T2 | 12 | DIA 1: 3; DIA 2: 3; DIA 3: 2 | 8
HU1.4 | T5 | HU1.4-T5 | 8 | DIA 5: 2; DIA 6: 1; DIA 7: 2; DIA 8: 1; DIA 9: 1 | 7
HU1.4 | T6 | HU1.4-T6 | 8 | DIA 5: 2; DIA 6: 1; DIA 7: 2; DIA 8: 1; DIA 9: 1 | 7
HU1.5 | T1 | HU1.5-T1 | 8 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 1; DIA 5: 1 | 8
HU1.5 | T2 | HU1.5-T2 | 8 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 1; DIA 5: 1 | 8
HU1.6 | T1 | HU1.6-T1 | 10 | DIA 6: 1; DIA 7: 2; DIA 8: 1; DIA 9: 2; DIA 10: 2 | 8
HU1.6 | T2 | HU1.6-T2 | 6 | DIA 7: 2; DIA 8: 1; DIA 9: 2 | 5
|  | HRS X DIA | 112 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 12 | 14 | 11 | 9 | 9 | 101
[5 empty] | 91 | 81 | 72 | 65 | 55 | 43 | 29 | 18 | 9 |  | #REF!
Horas Reales de producto por realizar |  |  |  | 101 | 91 | 81 | 72 | 65 | 55 | 43 | 29 | 18 | 9
% |  |  | 11.2 | 160 | 100.8 | 93.8 | 86.8 | 79.8 | 72.8 | 65.8 | 58.8 | 51.8 | 44.8 | #REF! | #REF!
Horas Estimadas de producto por realizar |  |  |  | 112 | 100.8 | 89.6 | 78.4 | 67.2 | 56 | 44.8 | 33.6 | 22.4 | 11.2 | -1.7764e-14
Note on E20: Jose Saldias Campusano: Acá se ponen las horas de la Iteración.
Note on E23: Jose Saldias Campusano: Acá nuevamente se ponen las horas totales de la iteración .

## Sprint 2
Control del Sprint 2 de 10 días
ID Historia | Id Tarea | Tareas | Horas Estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
HU2.1 | T1 | HU2.1-T1 | 4 | DIA 1: 2; DIA 2: 2 | 4
HU2.1 | T2 | HU2.1-T2 | 8 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 5: 2 | 8
HU2.2 | T1 | HU2.2-T1 | 8 | DIA 1: 1; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 1; DIA 5: 1 | 7
HU2.2 | T2 | HU2.2-T2 | 4 | [10 empty] | 5 | bar: DIA 1 to DIA 5
HU2.3 | T1 | HU2.3-T1 | 4 | [10 empty] | 4 | bar: DIA 1 to DIA 4
HU2.3 | T2 | HU2.3-T2 | 4 | DIA 1: 1; DIA 2: 1; DIA 3: 1; DIA 4: 1; DIA 5: 2 | 6
HU2.4 | T1 | HU2.4-T1 | 6 | DIA 1: 1; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 1; DIA 5: 1 | 7
HU2.4 | T2 | HU2.4-T2 | 5 | [10 empty] | 5 | bar: DIA 1 to DIA 5
HU2.5 | T1 | HU2.5-T1 | 6 | [10 empty] | 5 | bar: DIA 4 to DIA 8
HU2.6 | T1 | HU2.6-T1 | 4 | DIA 7: 2; DIA 8: 1; DIA 9: 1 | 4
HU2.6 | T2 | HU2.6-T2 | 5 | DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 6: 1; DIA 7: 1; DIA 10: 1 | 7
HU2.7 | T1 | HU2.7-T1 | 5 | DIA 6: 2; DIA 8: 1; DIA 10: 1 | 4
HU2.7 | T2 | HU2.7-T2 | 6 | DIA 7: 1; DIA 8: 1; DIA 9: 3; DIA 10: 2 | 7
HU2.7 | T3 | HU2.7-T3 | 4 | DIA 6: 2; DIA 7: 1; DIA 8: 1 | 4
HU2.8 | T1 | HU2.8-T1 | 5 | DIA 4: 1; DIA 5: 1; DIA 6: 2; DIA 9: 1; DIA 10: 1 | 6
HU2.8 | T2 | HU2.8-T2 | 8 | DIA 7: 1; DIA 8: 1; DIA 9: 2; DIA 10: 2 | 6
HU2.8 | T3 | HU2.8-T3 | 6 | DIA 6: 2; DIA 7: 1; DIA 8: 1 | 4
HU2.9 | T1 | HU2.9-T1 | 4 | [10 empty] | 2 | bar: DIA 7; DIA 9
HU2.9 | T2 | HU2.9-T2 | 5 | [10 empty] | 5 | bar: DIA 4; DIA 6 to DIA 8; DIA 10
HU2.9 | T3 | HU2.9-T3 | 8 | DIA 7: 1; DIA 8: 2; DIA 9: 2; DIA 10: 2 | 7
|  | HRS X DIA | 109 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 107
|  |  |  | -109 | 97 | 85 | 73 | 62 | 52 | 41 | 30 | 20 | 10 |  | #REF!
Horas Reales de producto por realizar |  |  |  | 107 | 97 | 85 | 73 | 62 | 52 | 41 | 30 | 20 | 10
|  |  | 10.9 | [11 empty] | -4.8
Horas Estimadas de producto por realizar |  |  |  | 109 | 98.1 | 87.2 | 76.3 | 65.4 | 54.5 | 43.6 | 32.7 | 21.8 | 10.9 | -1.7764e-14
Note on E26: Jose Saldias Campusano: Acá se ponen las horas de la Iteración.
Note on F26: Jose Saldias Campusano: Acá se resta la suma de las horas por el día menos las horas restantes del dia anterior. Ej. 160-4=156 LUEGO SOLO HAY QUE ARRASTRAR LA FÓRMULA HASTA EL FINAL.
Note on E29: Jose Saldias Campusano: Acá nuevamente se ponen las horas totales de la iteración .

## Sprint 3,
Control del Sprint 3 de 10 días
ID Historia | Id Tarea | Tareas | Horas Estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
HU3.1 | T1 | HU3.1-T1 | 12 | [10 empty] | 0
HU3.1 | T2 | HU3.1-T2 | 12 | [10 empty] | 0
HU3.1 | T3 | HU3.1-T3 | 12 | [10 empty] | 0
HU3.2 | T1 | HU3.2-T1 | 8 | [10 empty] | 0
HU3.2 | T2 | HU3.2-T2 | 8 | [10 empty] | 0
HU3.3 | T1 | HU3.3-T1 | 12 | [10 empty] | 0
HU3.3 | T2 | HU3.3-T2 | 12 | [10 empty] | 0
HU3.3 | T3 | HU3.3-T3 | 12 | [10 empty] | 0
HU3.4 | T1 | HU3.4-T1 | 6 | [10 empty] | 0
HU3.4 | T2 | HU3.4-T2 | 6 | [10 empty] | 0
HU3.4 | T3 | HU3.4-T3 | 6 | [10 empty] | 0
HU3.4 | T4 | HU3.4-T4 | 6 | [10 empty] | 0
|  | HRS X DIA | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
Horas Reales de producto por realizar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11.2 | [11 empty] | -5.6
Horas Estimadas de producto por realizar |  |  |  | 112 | 100.8 | 89.6 | 78.4 | 67.2 | 56 | 44.8 | 33.6 | 22.4 | 11.2 | -1.7764e-14
Note on E18: Jose Saldias Campusano: Acá se ponen las horas de la Iteración.
Note on F18: Jose Saldias Campusano: Acá se resta la suma de las horas por el día menos las horas restantes del dia anterior. Ej. 160-4=156 LUEGO SOLO HAY QUE ARRASTRAR LA FÓRMULA HASTA EL FINAL.
Note on E21: Jose Saldias Campusano: Acá nuevamente se ponen las horas totales de la iteración .

## Sprint 4
Control del Sprint 4 de 10 días
ID Historia | Id Tarea | Tareas | Horas Estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
HU4.1 | T1 | HU4.1-T1 | 8 | [10 empty] | 0
HU4.1 | T2 | HU4.1-T2 | 8 | [10 empty] | 0
HU4.1 | T3 | HU4.1-T3 | 8 | [10 empty] | 0
HU4.2 | T1 | HU4.2-T1 | 6 | [10 empty] | 0
HU4.2 | T2 | HU4.2-T2 | 6 | [10 empty] | 0
HU4.3 | T1 | HU4.3-T1 | 6 | [10 empty] | 0
HU4.3 | T2 | HU4.3-T2 | 6 | [10 empty] | 0
HU4.4 | T1 | HU4.4-T1 | 10 | [10 empty] | 0
HU4.4 | T2 | HU4.4-T2 | 8 | [10 empty] | 0
HU4.4 | T3 | HU4.4-T3 | 8 | [10 empty] | 0
HU4.5 | T1 | HU4.5-T1 | 8 | [10 empty] | 0
HU4.5 | T2 | HU4.5-T2 | 8 | [10 empty] | 0
HU4.6 | T1 | HU4.6-T1 | 10 | [10 empty] | 0
HU4.6 | T2 | HU4.6-T2 | 6 | [10 empty] | 0
|  | HRS X DIA | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
Horas Reales de producto por realizar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  |  | 10.6 | 160 | 95.4 | 88.4 | 81.4 | 74.4 | 67.4 | 60.4 | 53.4 | 46.4 | 39.4 | #REF! | #REF!
Horas Estimadas de producto por realizar |  |  |  | 106 | 95.4 | 84.8 | 74.2 | 63.6 | 53 | 42.4 | 31.8 | 21.2 | 10.6 | 0
Note on E20: Jose Saldias Campusano: Acá se ponen las horas de la Iteración.
Note on E23: Jose Saldias Campusano: Acá nuevamente se ponen las horas totales de la iteración .

## Sprint 5
Control del Sprint 5 de 10 días
ID Historia | Id Tarea | Tareas | Horas Estimadas | DIA | [9 empty] | Total
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
HU5.1 | T1 | HU5.1-T1 | 10 | [10 empty] | 0
HU5.1 | T2 | HU5.1-T2 | 10 | [10 empty] | 0
HU5.1 | T3 | HU5.1-T3 | 10 | [10 empty] | 0
HU5.1 | T4 | HU5.1-T4 | 8 | [10 empty] | 0
HU5.1 | T5 | HU5.1-T5 | 8 | [10 empty] | 0
HU5.2 | T1 | HU5.2-T1 | 10 | [10 empty] | 0
HU5.2 | T2 | HU5.2-T2 | 10 | [10 empty] | 0
HU5.2 | T3 | HU5.2-T3 | 6 | [10 empty] | 0
HU5.2 | T4 | HU5.2-T4 | 6 | [10 empty] | 0
HU5.3 | T1 | HU5.3-T1 | 6 | [10 empty] | 0
HU5.3 | T2 | HU5.3-T2 | 6 | [10 empty] | 0
HU5.3 | T3 | HU5.3-T3 | 6 | [10 empty] | 0
HU5.4 | T1 | HU5.4-T1 | 8 | [10 empty] | 0
HU5.5 | T1 | HU5.5-T1 | 8 | [10 empty] | 0
|  | HRS X DIA | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
Horas Reales de producto por realizar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% |  |  | 11.2 | 160 | 100.8 | 93.8 | 86.8 | 79.8 | 72.8 | 65.8 | 58.8 | 51.8 | 44.8 | #REF! | #REF!
Horas Estimadas de producto por realizar |  |  |  | 112 | 100.8 | 89.6 | 78.4 | 67.2 | 56 | 44.8 | 33.6 | 22.4 | 11.2 | -1.7764e-14
Note on E20: Jose Saldias Campusano: Acá se ponen las horas de la Iteración.
Note on E23: Jose Saldias Campusano: Acá nuevamente se ponen las horas totales de la iteración .