## Hoja 1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado | Observaciones
SC-01 | Marcelo Huichulef | 2024-10-01 | C | Necesario | Medio | Cambio de registro con API de GoogleCloud para integrar Google Calendar y Gmail, por FullCalendar para agenda y servidor SMTP de django para correos | RF-01 | Sprint 2 | Medio | Aceptado | Se propone que el agendamiento con la API de Google Cloud vendría siendo un cuello de botella en el proceso de agendamiento, entorpeciendo el proceso al tener la necesidad de iniciar sesión de google a pesar de tener una cuenta creada en la web. Se ha optado por una opción más local y personalizada en el plugin FullCalendar para el manejo de agendamiento y el mismo servidor SMTP para comunicar confirmaciones, modificaciones o cancelaciones de citas con el cliente por correo electrónico